## Slide 1
Transities en uitgangspunten
Data Architecture Roadmap v1.0
WP-01
Contract / onderzoek
WP-02
Validatiepad
WP-03
Parallelle proef
ML-02
Omschakelbesluit
WP-04
Uitfasering
Relaties: 1–2 CT/RF nodig / 2–3 proefpad nodig / 3–4 bewijs nodig / 4–5 acceptatie nodig
1
2
3
4
5
Onderdeel | Fictieve invulling
Roadmap / versie | RM-01 v1.0; 20-09-2026; fictieve data-architect; voorstel
Scope / input | TG-01 v1.0; GP-01/02 open en GP-03 onzeker; GA-01 v1.0 fictief
TS-00 Begin | Bestaand bestandspad; geen vastgelegde acceptatiecontrole; DEMO-BL v1.0
TS-01 Proef | CT-01 vastgesteld en proefpad beschikbaar; contractreview + gecontroleerde test
TS-02 Doel | Geaccepteerde dagelijkse snapshot naar WV-01; AC-01..03 beoordeeld + omschakelbesluit
Planningbasis | Relatieve volgorde; geen kalenderdata, budget of capaciteit bevestigd
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 1 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
Een transitietoestand beschrijft wat bruikbaar is. Een afgeronde taak is geen automatische acceptatie.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.

## Slide 2
Werkpakketten
Data Architecture Roadmap v1.0
Werkpakketten leveren resultaten. Hun opdrachtstatus is afzonderlijk van de roadmapstatus.
Onderdeel | Fictieve invulling
WP-01 Contract en onderzoek | GP-02/03; vastgesteld CT-01 + herstelonderzoek; data-owner/Bronteam voorgesteld; AC-02/03
WP-02 Validatiepad | GP-01; SV-02 vóór SV-03; platformteam voorgesteld; AC-01 in proefomgeving
WP-03 Parallelle proef | GP-01..03; reconciliatie en afnemersbeoordeling; Werkvoorraad voorgesteld; EV-ML02
WP-04 Uitfasering | Oud pad verwijderen na afnemers/lifecyclecheck; beheerteam voorgesteld; ML-03
Capaciteit / kosten | Open voor alle WP's; eerst capaciteit en scope ramen; geen kostenbesluit
Opdrachtstatus | Alle WP's voorgesteld; sponsor/mandaat te bevestigen; geen implementatieautorisatie
Alle casusgegevens, rollen, normen en besluiten zijn fictief. Open punten zijn expliciet benoemd.
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 2 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
Werkpakketten leveren resultaten. Hun opdrachtstatus is afzonderlijk van de roadmapstatus.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.

## Slide 3
Afhankelijkheden en mijlpalen
Data Architecture Roadmap v1.0
De volgorde bevat geen cirkel. Externe mandaten en capaciteit blijven blokkerende inputs.
Onderdeel | Fictieve invulling
DP-R01 | WP-01 vóór WP-02; inhoudsafhankelijkheid: CT-01 en herstelafspraken
DP-R02 | WP-02 vóór WP-03; proefpad gereed en testbewijs beschikbaar
DP-R03 | WP-03 vóór WP-04; ML-02 geaccepteerd en gebruikers over
ML-01 | CT-01 + proefpad review; data-owner/platformeigenaar voorgesteld; mandaat open
ML-02 | AC-01..03 PASS + EV-ML02; bevoegde afnemer beslist omschakeling; nog geen bewijs
ML-03 | Alle oude afnemers en kopieën beoordeeld; lifecycle- en beheerbesluit vereist
Alle casusgegevens, rollen, normen en besluiten zijn fictief. Open punten zijn expliciet benoemd.
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 3 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
De volgorde bevat geen cirkel. Externe mandaten en capaciteit blijven blokkerende inputs.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.

## Slide 4
Migratie en terugval
Data Architecture Roadmap v1.0
Terugval naar een oudere set heeft gevolgen voor actualiteit. Maak die zichtbaar voor gebruikers.
Onderdeel | Fictieve invulling
Leidende bron | BR-01 blijft inhoudelijke bron; oud pad leidend tot ML-02; daarna SV-03
Parallelle vergelijking | Zelfde snapshotpeil en aanvraagpopulatie vergelijken; verschillen classificeren vóór besluit
Omschakelcriteria | AC-01..03 en afnemersacceptatie; tolerantie niet vastgesteld; geen automatische switch
Terugvaltrigger | Onverklaard populatieverschil: omschakeling stoppen; afnemer/beheer beslist; rolmandaat open
Gegevensherstel | Vorige geaccepteerde snapshot tonen; peildatum zichtbaar; Bronteam herlevert met RF-01
Uitfasering | Oud pad pas weg bij ML-03; lifecyclebeleid bepaalt bewaren/wissen; bewijs per afnemer
Alle casusgegevens, rollen, normen en besluiten zijn fictief. Open punten zijn expliciet benoemd.
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 4 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
Terugval naar een oudere set heeft gevolgen voor actualiteit. Maak die zichtbaar voor gebruikers.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.

## Slide 5
Sturing en herijking
Data Architecture Roadmap v1.0
De roadmap geeft voorwaarden en volgorde. Concrete toezeggingen vragen een eigen onderbouwd besluit.
Onderdeel | Fictieve invulling
Open besluit DD-R01 | Financiering/capaciteit WP-01..04; sponsor onbekend; raming en mandaat nodig
IS-R01 | Capaciteit open; kalender niet vast te stellen; platformeigenaar onderzoekt
IS-R02 | Herstelgedrag open tot WP-01; kan WP-02-ontwerp wijzigen; Bronteam onderzoekt
Voortgang | Alle WP's niet gestart; alle ML's niet bereikt; geen fictieve voortgangspercentages
Herijkingstriggers | TG/CT/gebruik/capaciteit wijzigt: RM-01 herzien; data-architect initieert review
Versiebeheer | Eerste versie; opvolger bewaart rationale en gewijzigde afhankelijkheden
Alle casusgegevens, rollen, normen en besluiten zijn fictief. Open punten zijn expliciet benoemd.
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 5 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
De roadmap geeft voorwaarden en volgorde. Concrete toezeggingen vragen een eigen onderbouwd besluit.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.

## Slide 6
Review en samenhang
Data Architecture Roadmap v1.0
QC-nummers verwijzen naar de criteria in het artikel. Fictieve ontwerpcontrole is geen externe onafhankelijke review.
Onderdeel | Fictieve invulling
QC-01 t/m QC-05 | Ontwerpcontrole: eerste vijf criteria ingevuld op pagina 1–4; open casusbewijs expliciet
QC-06 t/m QC-10 | Ontwerpcontrole: gevolgen, mandaat, status en herijking ingevuld; geen productieacceptatie
Bronmodellen | DEMO-CASE/DEMO-LM/DEMO-LC/DEMO-DQ v1.0; fictieve inputs; geen echte organisatiebronnen
Productrelaties | data impact gap analysis; data platform architecture; data integration distribution model; data quality model
Reviewer / datum | Fictieve data-architect; 20-09-2026; ontwerpcontrole; operationele bewijs- en mandaatvragen open
Conclusie | Casusontwerp ter beoordeling; eerst genoemde open punten sluiten vóór operationele acceptatie
Alle casusgegevens, rollen, normen en besluiten zijn fictief. Open punten zijn expliciet benoemd.
EAW / Data Architecture / Fictief voorbeeld / 6 van 6
Notes: Eigen EAW-werkwijze zonder externe standaardclaim.
QC-nummers verwijzen naar de criteria in het artikel. Fictieve ontwerpcontrole is geen externe onafhankelijke review.
QC-01 Gaps en target zijn met versie en status gekoppeld.
QC-02 Elke TS beschrijft een bruikbare, verifieerbare toestand.
QC-03 Werkpakketten hebben resultaat, eigenaarstatus en sluitingscriterium.
QC-04 Afhankelijkheden hebben een type en bevatten geen cirkel.
QC-05 Onbekende capaciteit, budget en datums zijn expliciet open.
QC-06 Parallel gebruik beschrijft leidende bron en reconciliatie.
QC-07 Omschakeling heeft bewijs, beslisser en mandaatstatus.
QC-08 Terugval noemt trigger, gegevensgevolg en herstelbewijs.
QC-09 Uitfasering controleert afnemers, kopieën en lifecycle.
QC-10 Herijking heeft triggers en een versieerbaar besluitspoor.